Таблица 6

Информация об условиях договора об осуществлении

технологического присоединения к электрическим сетям

|  |
| --- |
| Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |
| В соответствии с [пунктом 16](consultantplus://offline/ref=139F01EC494FAF15D3BD0184F440E78197689C92B5B6D91559C8C38357274815B88C72B677DA4ADC11d2N) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (опубликовано в изданиях: "Собрание законодательства РФ", 27.12.2004, N 52 (часть 2), ст. 5525; "Российская газета", N 7, 19.01.2005) (далее - Правила технологического присоединения), договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям содержит следующие существенные условия:  а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению;  б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:  в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: |
| 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой организации, - при временном технологическом присоединении;  4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно;  1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт;  в иных случаях:  15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - при временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров;  6 месяцев - для заявителей, указанных в [пунктах 12(1)](consultantplus://offline/ref=139F01EC494FAF15D3BD0184F440E78197689C92B5B6D91559C8C38357274815B88C72B3741DdCN), [14](consultantplus://offline/ref=139F01EC494FAF15D3BD0184F440E78197689C92B5B6D91559C8C38357274815B88C72B677DB42D611d0N) и [34](consultantplus://offline/ref=139F01EC494FAF15D3BD0184F440E78197689C92B5B6D91559C8C38357274815B88C72B677DB43D611d0N) Правил технологического присоединения, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;  1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон;  2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон; |
| в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и [Правилами](consultantplus://offline/ref=139F01EC494FAF15D3BD0184F440E78197689C92B5B6D91559C8C38357274815B88C72B677DA45D911d6N) технологического присоединения сроков исполнения своих обязательств, в том числе:  право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре;  обязанность одной из сторон договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 [ставки рефинансирования](consultantplus://offline/ref=139F01EC494FAF15D3BD0184F440E78197629A92B4BD841F5191CF8115d0N) Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки;  г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон;  д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики (при осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту размер платы за технологическое присоединение определяется с учетом особенностей, установленных [разделом III](consultantplus://offline/ref=139F01EC494FAF15D3BD0184F440E78197689C92B5B6D91559C8C38357274815B88C72B417dFN) Правил технологического присоединения); [<\*>](#P1268)  е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение [<\*\*>](#P1269) |

--------------------------------

<\*> Размер платы за подключение определяется в соответствии с нормативным правовым актом органа регулирования Калужской области.

<\*\*> Порядок и сроки внесения заявителем платы за подключение установлены [пунктами 16(2)](consultantplus://offline/ref=139F01EC494FAF15D3BD0184F440E78197689C92B5B6D91559C8C38357274815B88C72B3731DdBN) и [16(4)](consultantplus://offline/ref=139F01EC494FAF15D3BD0184F440E78197689C92B5B6D91559C8C38357274815B88C72B677DB43DE11d5N) Правил технологического присоединения.